โครงการที่     /2565

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละงู

1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 2 ด้านการสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพ  ข้อ 2.2 พัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ที่เน้น New skill Up skill Ree skill ที่สอดคล้อง กับบริบทพื้นที่ ความต้องการและความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ความต้องการของตลาดแรงงานและกลุ่มอาชีพใหม่ที่รองรับ Disruptive Technology ข้อ 2.4 ยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ที่เน้น “ส่งเสริมความรู้สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาด ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และช่องทางการจำหน่าย

3. หลักการและเหตุผล

เนื่องจาก กศน.ตำบลละงูได้จัดทำประชาคมร่วมกับผู้นำในแต่ละชุมชนและได้มีการสอบถามกับประชาชนที่ด้อยโอกาส หรือพลาดโอกาส ได้ทราบถึงปัญหาในเรื่องความยากจนและขาดความรู้ในบางเรื่อง เช่น ทักษะในการพัฒนาตนเองของทักษะอาชีพ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย มีเวลาว่างจากอาชีพหลักและจากสถานการณ์ของโรคโควิดด้วย จึงทำให้เกิดความลำบากในการดำเนินชีวิต

จากสถานการณ์ดังกล่าวในสังคมปัจจุบัน กศน.อำเภอละงูได้ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า บริการจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อ “ส่งเสริมความรู้ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์/บริการ ให้มีคุณภาพเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม มีการส่งเสริมการขายและขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคที่หลากหลายภายใต้ Brand กศน.ในอนาคต กศน.ตำบลละงูจึงได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตรการทำขนมไข่เต่าอินทผลัม และหลักสูตรการทำเค้กนมแพะ เพื่อแก้ปัญหาของการว่างงาน ลดร่ายจ่ายในครัวเรือน

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อให้ความรู้ ทักษะ ด้านอาชีพแก่ประชาชน

4.2 เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ ทักษะพัฒนาตนอง นำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย

5. เป้าหมาย

5.1 เชิงปริมาณ

5.1.1 ผู้ว่างงาน/ตกงาน   จำนวน    7  คน

รวม             จำนวน   7   คน

5.2 เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ในอาชีพทำได้จริง และนำไปประกอบอาชีพได้ ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่าย

6. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย | เป้าหมาย (เชิงคุณภาพ) | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 .สำรวจความต้องการด้านอาชีพ | เพื่อให้ได้มาซึ่งการจัดตั้งกลุ่ม | ประชาชนที่ด้อยโอกาส พลาดโอกาส ผู้ที่มีรายได้น้อยในพื้นที่อำเภอละงู | คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายด้อยโอกาส พลาดโอกาส ผู้ที่มีรายได้น้อย ที่มีความสนใจ | อำเภอละงู | ตุลาคม 2564 | - |
| 2. พัฒนาหลักสูตรการทำขนมไข่เต่าอินทผลัม 8 ชั่วโมง หลักสูตรการทำเค้กนมแพะ 8 ชั่วโมง | เพื่อจัดทำหลักสูตร | คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและครู กศน.ตำบล | วิทยากร/หลักสูตร มีคุณภาพในการจัดกิจกรรม | กศน.อำเภอละงู | พฤศจิกายน 2564 | - |
| 3. จัดสอนหลักสูตร 3.1 พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) 3.1.1 การทำไข่เต่าอินทผลัม 8 ชั่วโมง 3.1.2 การทำเค้กนมแพะ 8 ชั่วโมง | เพื่อฝึกทักษะอาชีพ | ผู้ว่างงาน จำนวน 4 คน ผู้ว่างงาน จำนวน 3 คน | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ในอาชีพทำได้จริง และนำไปประกอบอาชีพได้ ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่าย | ตำบลละงู | ธันวาคม 2564 | 2,450 2,450 |

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ

ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จากแผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่ายอื่นรหัสงบประมาณ 2000235052700023 เป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ จำนวน 4,900บาท (เงินสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

7.2 พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)

7.2.1 ค่าตอบแทนวิทยากรชั่วโมงละ 200 บาท จำนวน 16 ชั่วโมง	เป็นเงิน 3,200  บาท

7.2.2 ค่าวัสดุ							เป็นเงิน 1,700  บาท

รวม	เป็นเงิน 4,900  บาท

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

| กิจกรรมหลัก | ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 2564) | ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค. 2565) | ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย. 2565) | ไตรมาส 4 (ก.ค. – ก.ย. 2565) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. สำรวจกลุ่มเป้าหมาย | 0.00 |  |  |  |
| 2. พัฒนาหลักสูตร | 0.00 |  |  |  |
| 3. จัดสอนหลักสูตร | 4,900 |  |  |  |
| 4. นิเทศติดตามผล | 0.00 |  |  |  |
| 5. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม | 0.00 |  |  |  |
| รวม | 4,900 |  |  |  |

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจินตนา หลงเก็ม

10. เครือข่าย

10.1 องค์กรบริหารส่วนตำบลทุกตำบลละงู

10.3 ผู้นำท้องที่ในพื้นที่ตำบลละงู

10.4 ภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง -

12. ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะและความชำนาญในด้านอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

13. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต

13.1.1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ

13.1.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีงานทำ ลดรายจ่าย และมีรายได้เพิ่มขึ้น

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะและความชำนาญในด้านอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ

14.1 นิเทศ ติดตาม

14.2 แบบประเมินความพึงพอใจ

14.3 ประเมินโครงการ

ลงชื่อ                           ผู้เสนอโครงการ                    ลงชื่อ                           ผู้พิจารณาโครงการ

(นางจินตนา หลงเก็ม)				   (นางสาวคอดีย๊ะ ทิ้งน้ำรอบ)

ครู กศน.ตำบลละงู				                 นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ

( นายมรกต  กันหนองผือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู